Приложение

к приказу управления образованием

от      13.08. 2021 года   №  609

Дорожная карта

методической службы Красноармейского муниципального района по организации научно-методического сопровождения

педагогических работников и управленческих кадров

Общее описание «дорожной карты»

«Дорожная карта» разработана на основании распоряжения Министерства Просвещения РФ от 4 февраля 2021 года №Р-33 «Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»  и  в соответствии с информационным письмом «Дорожные карты муниципальных методических служб Приморского края по организации научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на муниципальном уровне».

Срок реализации «дорожной карты» 2021-2024 годы.

Ответственные за реализацию «дорожной карты»:

- управление образованием  администрации Красноармейского муниципального района;

- образовательные организации Красноармейского муниципального района.

Дорожная карта по организации научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на муниципальном уровне будет эффективной  если :

- обеспечить реализацию задач регионального проекта «Современная школа»;

- повышать профессиональную компетентность педагогов и управленческих кадров в области обновления содержания и технологий преподавания ;

- создать систему  поддержки школ с низкими образовательными результатами;

- внедрить целевую модель наставничества и различные формы сопровождения для развития кадрового потенциала и профессионального мастерства педагогических работников;

- выявить, обобщить и распространить эффективные педагогические практики в районе;

- достичь показателей эффективности деятельности муниципальной методической службы.

| Дорожная карта на 2021-2024 г.г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление научно-методического сопровождения | Наименование мероприятия | Участники, организаторы | Результат, показатель | Сроки |
| 1 | Сопровождение деятельности Центров «Точка роста». Обновление материально технической базы школ, расположенных в сельской местности, через создание Центров. | Согласование поэтажных планов и помещений под Центр, смет на ремонтные работы и ремонт помещений МКОУ «СОШ №14» с.Глубинное ,МКОУ «СОШ №12» с.Вострецово , МКОУ «СОШ №24» с.Богуславец, МКОУ «СОШ № 31» п. Восток. | Митягина С.В., директор МКОУ «СОШ 14» с.Глубинное Журавкова Т.В., директор МКОУ «СОШ №12» с.Вострецово Немцева Т.А., директор МКОУ «СОШ №24 » с. Богуславец, Мазур З.И., директор МКОУ «СОШ №31» п. Восток ( далее администрация Центров ) и заместители по АХР. | Согласован поэтажный план, дизайн проект и сметы на ремонт помещений, проведен ремонт кабинетов. | Апрель 2021 года-январь 2023года Согласно графику получения оборудования для Центров 2021-2023 год. |
|  |  | Получение и установка оборудования. Торжественное открытие Центра «Точка роста». | Администрация Центров. | В помещениях Центра установлена мебель и оборудование. Проведено открытие центра. | Согласно графику получения оборудования для Центров 2021-2023 год. |
|  |  | Организация обучения специалистов Центров на дистанционных курсах. | Ляжко Е.М., заведующий методическим кабинетом (далее заведующий МК )управления образованием. | Повышение квалификации педагогов Центра ( подтверждение-электронный сертификат) . | Согласно срокам обучения Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. |
|  |  | Участие в установочных семинарах и консультациях для руководителей и педагогов Центров « Точка роста». | Администрация Центров. | Знакомство руководителей образовательных организаций с этапами создания Центров. | Согласно срокам обучения Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. |
|  |  | Разработка и утверждение нормативно-методической документации по организации деятельности Центра. | Ляжко Е.М., заведующий методическим кабинетом управления образованием , администрация Центров. | Утверждена нормативно-методическая документация по организации деятельности Центра. | Февраль 2021-февраль 2023 года (согласно графика получения оборудования). |
|  |  | Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по предметам «Биология», «Химия», «Физика». | Администрация Центров , педагоги. | Рабочие программы, утвержденные на педагогическом совете школы. Обновлено содержание рабочих программ. | Июнь 2021-июнь 2023 года |
|  |  | Участие педагогов и сотрудников Центра в мастер-классах и семинарах на базе МКОУ «СОШ №14» с.Глубинное, МКОУ «СОШ №12» с.Вострецово, МКОУ «СОШ №24» с.Богуславец, МКОУ «СОШ №31» п. Восток. | Руководители и педагоги Центров , руководители РМО | Знакомство с опытом деятельности Центра. Изучение практического опыта работы педагогов. | Февраль-апрель 2022 -2024 года ( по отдельному графику ) |
|  |  | Размещение информации в СМИ о создании и работе Центра. | Ляжко Е.М., заведующий методическим кабинетом управления образованием , администрация центров, руководители РМО | Опубликованные статьи о создании и работе Центра. | Сентябрь 2021-декабрь 2024 года |
|  |  | Создание и наполнение на сайте вкладки «Реализация проекта Центра «Точка роста» . | Администрация Центров | Размещение актуальной информации по реализации проекта Центра «Точка роста». | Сентябрь 2021-декабрь 2024 года |
|  |  | Создание видеоролика о Центре «Точка роста». | Митягина С.В., директор МКОУ «СОШ 14» с.Глубинное | Видеоролик рекламно-информационного содержания о ходе создания и дальнейшей работе Центра. | До 01.04.2022 года |
|  |  | Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра «Точка роста». | Администрация Центров | Отчет об обеспечении деятельности Центров на территории Красноармейского муниципального района. | 01 октября 2021 г., далее ежеквартально |
|  |  | Проведение регионального семинара по теме « Возможности «Точки роста», первые итоги и план развития». | Ляжко Е.М., заведующий методическим кабинетом, Митягина С.В., директор МКОУ «СОШ 14» с.Глубинное | Проведен региональный семинар. Презентация опыта работы Центра. Обмен педагогическим опытом. Исполнение мероприятий «дорожной карты». | Апрель 2022 года |
|  |  | Выявление , обобщение и распространение эффективного опыта работы Центра. | Методический кабинет управления образованием, администрация Центров, руководители РМО | Методический банк эффективного опыта работы Центра «Точка роста». | По мере наработки практического опыта 2022-2024 годы |
| 2 | Методическое сопровождение реализации Целевой модели наставничества. Реализация мероприятий по достижению целевых показателей внедрения Целевой модели наставничества в районе. | Разработка нормативной базы внедрения наставничества в общеобразовательных учреждениях с учетом разработанной Минпросвещения России методологией. | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ | Разработаны нормативные документы и план внедрения наставничества в общеобразовательных учреждениях . | До 01.02.2021 |
|  |  | Разработка дорожных карт и программ по развитию системы наставничества в образовательных учреждениях. | Руководители ОУ | Разработаны дорожные карты и программы по развитию системы наставничества. | До 26.02.20021 |
|  |  | Участие в обучающих вебинарах и организация прохождения курсов повышения квалификации педагогов для внедрения в различных форм сопровождения и наставничества обучающихся и педагогов. | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ | Получение удостоверений прохождения курсов повышения квалификации. | Январь 2021- декабрь 2024 года |
|  |  | Участие в мониторинге реализации мероприятий по вовлечению обучающихся и педагогов общеобразовательных учреждений в различные формы сопровождения и наставничества. | Методический кабинет управления образованием, руководители ОУ | Отчет об участии в мониторинге с целью контроля за динамикой внедрения методологии наставничества. | С июня 2021 ежеквартально |
|  |  | Вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся и педагогов общеобразовательных учреждений Красноармейского муниципального района. | Методический кабинет управления образованием, руководители ОУ | Информационноаналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничест-ва в общеобразовательные учреждения с охватом не менее 70% обучающихся к 2024 году. | Январь 2021- декабрь 2024 года |
|  |  | Формирование муниципальной базы наставников. | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ | Создан муниципальный банк в рамках форм « учитель-учитель», «учитель –ученик», «ученик-ученик». | Июнь 2021- июнь 2024 года |
|  |  | Проведение консультаций, совещаний, семинаров для наставников. | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ, руководители РМО | Выявление затруднений организации наставничества с целью коррекции, оказания методической помощи. Обмен опытом работы и внесение необходимых изменений и дополнений в планы работы | Ежегодно (по отдельному графику) |
|  |  | Проведение регионального семинара «Реализация целевой модели наставничества. Достижения и первые результаты» | Ляжко Е.М., заведующий МК, Шевченко Л.Б. ,директор МКОУ «СОШ №11» с.Рощино | Проведен региональный семинар. Презентация опыта работы . Обмен педагогическим опытом. Исполнение мероприятий «дорожной карты». | Март 2022 года |
|  |  | Сбор отчетов общеобразовательных учреждений по итогам реализации программы. Формирование итогового отчета по муниципалитету. | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ | Анализ результатов по итогам реализации целевой модели . Муниципальный отчет. | 01.05.2021-31.05.2021 (далее ежегодно) |
|  |  | Мониторинг показателей эффективности внедрения целевой модели наставничества в соответствии с Распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 №Р-145. | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ | Муниципальный отчет. Накопление статисти-ческой информации. | 01.05.2021-31.05.2021 (далее ежегодно) |
|  |  | Выявление , обобщение и распространение эффективного опыта наставничества. | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ, руководители РМО | Создан банк эффективного опыта наставничества. Выявлены кандидатуры лучших наставников к награждению грамотами и благодарностями управления образованием АКМР. | Август 2021-декабрь 2024 года |
| 3. | Методическое сопровождение управленческих команд образовательных учреждений. Реализация муниципального проекта по поддержке школ с низкими образовательными результатами. Организация методической работы по сопровождению управленческих команд образовательных учреждений. | Определение ответственных на муниципальном уровне за организацию работы по внедрению системы научно-методического сопровождения и обеспечения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров. | Коротков О.А., начальник управления образованием АКМР | Локальный акт. | Сентябрь 2021 года |
|  |  | Проведение муниципального методического семинара по проблемам внедрения системы научно-методического сопровождения и обеспечения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров. | Ляжко Е.М., заведующий МК | Проведен методический семинар. | Ноябрь 2021 года |
|  |  | Координация деятельности районных методических объединений, включая организацию взаимодействия между образовательными учреждениями. | Ляжко Е.М., заведующий МК, Карабанова Н.Л, методист по дошкольному воспитанию | Ежегодный отчет | В течение года |
|  |  | Проведение обучающих семинаров с управленческими командами ШНОР «Эффективность управления. Планирование и постановка задач». | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ, кураторы | Выявление профессиональных затруднений руководства школ, анализ их причин, планирование устранения профессиональных дефицитов. | По отдельному графику |
|  |  | Реализация муниципального проекта по поддержке школ с низкими образовательными результатами. | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ, кураторы | Проект реализован согласно «дорожной карте». Перевод школ ШНОР в эффективный режим. | 2021-2024 годы |
|  |  | Индивидуальная работа с управленческими командами, требующими дополнительного методического сопровождения. | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ, кураторы | Оказание методической помощи | В течение года |
|  |  | Мониторинг эффективности организации методической работы по сопровождению управленческих команд образовательных учреждений. | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ, кураторы | Оценка результативности системы мер, направленных на достижение положительной динамики эффективности организации методической работы. Аналитический отчет. | Июнь ежегодно |
|  |  | Проведение мероприятий по обобщению и распространению лучшего опыта методической работы, профессионального развития педагогических работников, управленческих кадров, практик сопровождения молодых специалистов. | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ, кураторы, руководители РМО | Ежегодный отчет. Составление графика обобщения опыта работы педагога, школы. Распространение опыта работы педагогов района обобщение опыта работы руководителей, заместителей директоров по УВР (ВР), классных руководителей. Пропаганда лучшего опыта работы ОУ. | В течение года (по отдельному графику) |
| 4 | Мероприятия направленные на сопровождение муниципальных и региональных этапов профессиональных конкурсов. Информационная поддержка участия педагогов в различных педагогических мероприятиях по представлению, обобщению своего опыта. | Разработка нормативно правовой базы относящейся к положениям проведения и участия в конкурсах, смотрах, подготовке педагогов к участию в приоритетном национальном проекте «Образование». | Ляжко Е.М., заведующий МК | Разработана нормативно правовая база, положения участия в конкурсах. | Постоянно |
|  |  | Информирование о проведении региональных и муниципальных профессиональных конкурсах педагогические коллективы. | Ляжко Е.М., заведующий МК Кучерова Н.В., библиотекарь МК | Организация разъяснительной работы с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам участия в конкурсных мероприятиях. | Согласно графику |
|  |  | Подготовка к муниципальным семинарам, конкурсам, смотрам, совещаниям. | Ляжко Е.М., заведующий МК Кучерова Н.В., библиотекарь МК | Рассмотрение вопросов о планировании содержания образовательных событий. Координация взаимодейст-вия с образовательными учреждениями | В течение года |
|  |  | Подготовка и проведение муниципального конкурса «Мои инновации в образовании», «Лучший педагог-наставник». | Ляжко Е.М., заведующий МК Кучерова Н.В., библиотекарь МК | Проведение муниципаль-ных конкурсов. Выявление и награждение победителей. Трансляция лучшего педагогического опыта. | Октябрь-март 2021-2022 год |
|  |  | Работа с информацией на сайте ГАУ ДПО ПК ИРО, Министерства образования Приморского края. Консультационная работа и связь с ГАУ ДПО ПК ИРО. | Ляжко Е.М., заведующий МК Кучерова Н.В., библиотекарь МК | Своевременное информирование образовательных учреждений района. | В течение года |
| 5 | Мероприятия по контролю достижения минимальных показателей деятельности методической службы. Выявление тенденций муниципального методического сопровождения педагогических работников . | Мониторинг показателей системы методической работы на уровне муниципалитета. | Методический кабинет управления образованием | Осуществить сбор информации о качестве методической работы , провести ее первичный анализ и классификацию, подготовить аналитические справки, на их основе выявить тенденции развития муниципальной методической службы. | Май 2022 (ежегодно) |
|  |  | Отчет о методической работе за год в соответствии с показателями мониторинга. | Ляжко Е.М., заведующий МК | Отчет. Рекомендации по результатам мониторинга по совершенствованию методической работы в муниципалитете. | Июль 2022 (ежегодно) |
|  |  | Накопление методик сбора, обработки и использования информации о качестве методической работы. | Ляжко Е.М., заведующий МК Кучерова Н.В., библиотекарь МК | Муниципальный банк методических рекомендаций для обработки информации о качестве методической работы. | Ежегодно |