Приложение 2

к приказу УО АКМР

от 21.09.2023 № 642

«Дорожная карта» муниципальной  школы наставничества в Красноармейском муниципальном районе на 2023 – 2025 годы

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержания деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для реализации мероприятий муниципальной школы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению программы наставничества | 1. Изучение приказа министерства образования Приморского края №23-а -618 от 25.04.2023г «Об утверждении Положения о региональной сети муниципальных школ наставничества» 2. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | По мере поступления | Ляжко Е.М., руководители ОУ, ответственные ОУ |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации муниципальной школы наставничества | 1. Разработка и утверждение Положения о муниципальной школе наставничества 2. Разработка и утверждение «дорожной карты» муниципальной школы наставничества в Красноармейском муниципальном районе 4. Назначение руководителя внедрения муниципальной школы наставничества (издание приказа). | сентябрь 2023 | Ляжко Е.М., руководитель муниципальной школы наставничества (далее руководитель МШН) |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей ОО | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри ОО. | сентябрь-октябрь | Руководитель МШН ответственные в ОУ |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. |  |  |
|  |  |  | 3. Сформировать банк программ по формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик», «Работодатель студент», «Работодатель-ученик», «Студень – ученик», «Студент- студент» в зависимости от запросов ОО. |  |  |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. 4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. 5. Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых. 6. Оценка участников - наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. | Ежегодно | Ляжко Е.М., руководитель МШН руководители ОУ |
|  |  | Формирование базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | В течение учебного года | Ляжко Е.М., руководители ОУ |
| 3. | Формирование базы наставников Размещение информации на сайтах | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. 3. Проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников. |  |  |
|  |  | Формирование базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | В течение учебного года | Ляжко Е.М., руководители ОУ |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. 2. Выезд на региональные мероприятия для муниципальных школ наставничества. Обмен опытом работы. Презентация опыта работы МШН. | сентябрь | Ляжко Е.М., руководитель МШН, руководители ОУ |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. 2. Утвердить программы и графики обучения наставников. 3. Организовать обучение наставников. | ежегодно сентябрь | Руководитель МШН , руководители ОУ |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп Размещение информации на сайтах. | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | ежегодно сентябрь | Ответственные в ОУ |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. 3. Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | ежегодно сентябрь-октябрь | Руководители ОУ |
| 6 | Организация и проведение образовательных мероприятий | Муниципальные мероприятия | 1. Открытие муниципальной школы наставничества. Организационное совещание и корректировка плана работы муниципальной школы наставничества на учебный год 2.Неделя открытых уроков для молодых специалистов. 3. Семинар по теме «Практика наставничества в Точке роста». Опыт работы. 4. Панорама практик наставничества. 5.Обобщение опыта работы МШН | октябрь ноябрь декабрь февраль апрель | Ляжко Е.М., руководитель МШН |
| 7 | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 3. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 4. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | в течение всего периода | Руководители ОУ, ответственные в ОУ |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | 1. Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | в течение всего периода | Ответственные в ОУ |
| 8 | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | ежегодно май | Ляжко Е.М., руководители ОУ |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2. Благодарственные письма партнерам. 3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества». | ежегодно май | Ляжко Е.М., руководители ОУ |
|  |  |  | 4. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах ОО и организаций партнеров. 5. Проведение круглого стола "Наставник года". | согласно планам ОУ и методического кабинета управления образованием | Ляжко Е.М., руководитель МШН руководители ОУ |