Приложение 1

к  Приказу УО АКМР

№     344  от  29.09.2020  г.

План мероприятий,

направленных на поддержку школ со стабильно низкими результатами

обучения  на 2020-2021 учебный год.

|  | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Аналитическая работа |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ результатов ЕГЭ на муниципальном уровне | Калмыкова О.В. главный специалист УО АКМР | Сентябрь 2020 | Выявление проблемы |
| 1.2. | Проведение комплексного обследования ОО с низкими образовательными результатами | Калмыкова О.В. ,главный специалист УО АКМР Ляжко Е.М., заведующий МК | Сентябрь, октябрь 2020 | Подготовка и направление рекомендаций в ОО по его результатам для принятия управленческих решений |
| 1.3. | Диагностика уровня сформированности предметных компетенций учащихся ОО, показавших низкие результаты ГИА | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ | Октябрь, декабрь 2020, апрель 2021 | Анализ результатов |
| 1.4. | Диагностика затруднений педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ | Ноябрь 2020 | Отслеживание затруднений педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА с целью коррекции, оказания методической помощи |
| 1.5. | Выступление с публичным докладом директоров школ со стабильно низкими результатами ГИА | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ | В течение учебного года | Устранение причин низких результатов |
| 1.6. | Организация участия в региональных и российских исследованиях: ВПР, НИКО, РПР | Калмыкова О.В. ,главный специалист, руководители ОУ | Октябрь 2020 , март- май 2021 | Анализ результатов |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие внутренней системы оценки качества образования, корректировка планов работы по повышению качества образования в ОО | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ | В течение учебного года | Внесение необходимых изменений и дополнений в планы работы по повышению качества образования |
| 2.2. | Семинар с руководителями ОО по теме «Организация работы в общеобразовательной организации с обучающимися, имеющими низкие результаты обучения». | Ляжко Е.М., заведующий МК | Декабрь 2020 | Внедрение новых форм работы в ОО со слабоуспевающими учащимися для устранения пробелов в знаниях |
| 2.3. | Обобщение и распространение опыта работы учителей, подготовивших выпускников успешно сдавших ЕГЭ | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ | Сентябрь 2020-май 2021 | Оказание методической помощи |
| 2.4. | Обучение выпускников на базе общеобразовательных учреждений педагогами района по предметам, выбранным на ОГЭ, ЕГЭ | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ | В период каникул | Подготовка выпускников к итоговой аттестации |
| 2.5. | Организация консультаций руководителей РМО для педагогов, работающих в 9-11 классах | Ляжко Е.М., заведующий МК, РМО | Октябрь2020 -май 2021 | Выявление профессиональных затруднений педагогов и их устранение |
| 2.6. | Реализация проекта «Я сдам ЕГЭ» | Калмыкова О.В. ,главный специалист , ОУ | В течение учебного года | 100% включение в проект школ с низкими результатами ГИА |
| 3. Повышение кадрового потенциала организаций низкими результатами ГИА |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ обеспеченности ОУ района педагогическими кадрами по предметам | Калмыкова О.В. ,главный специалист , Ляжко Е.М., заведующий МК | Август –сентябрь 2020 | Отсутствие открытых вакансий учителей, качество кадрового потенциала |
| 3.2. | Формирование перечня ОУ для последующего обязательного повышения квалификации руководителей и педагогов-предметников (на основе результатов ОГЭ, ЕГЭ) | Калмыкова О.В. ,главный специалист , Ляжко Е.М., заведующий МК | Октябрь 2020 | Выявление учителей-предметников, обучающиеся которых показали низкие результаты ГИА |
| 3.3. | Разработка плана-графика повышения квалификации для учителей-предметников, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты | Ляжко Е.М., заведующий МК | Ноябрь 2020 | План-график повышения квалификации |
| 3.4. | Разработка плана работы РМО по повышению качества образования | Ляжко Е.М., заведующий МК, РМО | Октябрь 2020 | Планы РМО |
| 3.5. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений для учителей-предметников общеобразовательных организаций со стабильно низкими результатами | Ляжко Е.М., заведующий МК, РМО | В течение учебного года | Выработка методических рекомендаций по планированию и организации деятельности учителей по повышению качества обучения |
| 3.6. | Организация стажировок учителей-предметников общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами по вопросам подготовки к ГИА на базе общеобразовательных организаций с лучшими результатами ГИА | Ляжко Е.М., заведующий МК, ОУ | 1 раз в четверть | Обмен педагогическим опытом |
| 3.7. | Организация и проведение индивидуально-групповых занятий для педагогических работников из числа педагогических работников общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами: - посещение уроков в ОУ со стабильными результатами обучения и руководителей РМО | Ляжко Е.М., заведующий МК, ОУ | Сентябрь – октябрь 2020, в течение учебного года | Оказание методической помощи |
| 3.8. | Участие педагогов, методистов в региональных совещаниях, обучающих семинарах, вебинарах по подготовке к ГИА | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ | В течение учебного года | Подготовка к итоговой аттестации |
| 3.9. | Посещение уроков и родительских собраний в 9, 11-х классах педагогами, наставниками, методистами и специалистами, руководителем отдела образования | Калмыкова О.В. , главный специалист , Ляжко Е.М., заведующий МК | Сентябрь 2020-май 2021 | Подготовка к итоговой аттестации |
| 4. Мониторинг и контроль |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мониторинга успеваемости по четвертям | Калмыкова О.В. , главный специалист | 1 раз в четверть | Принятие управленческих решений по повышению качества образования |
| 4.2. | Проведение диагностических контрольных работ | Руководители ОУ | По отдельному графику | Принятие управленческих решений по повышению качества образования |
| 4.3. | Персональный контроль деятельности педагогов, выпускники которых показали низкий уровень знаний по результатам ГИА | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ | В течение учебного года | Адресная своевременная управленческая и методическая помощь, корректировка деятельности |
| 4.4. | Контроль за созданием условий для проведения и качественной подготовки обучающихся к ГИА в школе | Калмыкова О.В. , главный специалист , Ляжко Е.М., заведующий МК | Январь- март 2021г | Изучение деятельности ОУ по организации и обеспечению подготовки всех категорий участников образовательного процесса к ГИА в 2021 году |
| 4.5. | Диагностика по математике профильный уровень | Руководители ОУ | Октябрь-декабрь 2020, февраль-апрель 2021 | Анализ результатов диагностики школьников |
| 4.6. | Диагностика по математике базовый уровень | Руководители ОУ | Октябрь 2020, апрель 2021 | Анализ результатов диагностики школьников |
| 4.7. | Диагностика по русскому языку | Руководители ОУ | Октябрь 2020, апрель 2021 | Анализ результатов диагностики школьников |
| 4.8. | Диагностика по физике, обществознанию, истории, химии, географии, биологии | Руководители ОУ | Декабрь 2020 февраль-апрель 2021 | Анализ результатов диагностики школьников |
| 4.9. | Участие в российских исследованиях качества образования: НИКО (по выборке Рособрнадзора); ВПР (массово на добровольных началах) | ОУ | По графику Рособрнадзора | Анализ результатов НИКО и ВПР |
| 5. Повышение кадрового потенциала организаций с низкими образовательными результатами |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение методических семинаров, участие в вебинарах для учителей-предметников по проблемным темам, выявленным в результате анализа выполнения заданий ГИА | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ | Ежеквартально | 100% охват школ с низкими результатами ГИА |
| 5.2. | Разработка индивидуальных планов повышения квалификации учителей, учащиеся которых показывают низкие результаты обучения | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители ОУ | Сентябрь-октябрь 2020 года | Отчет об исполнении индивидуальных планов повышения квалификации |
| 5.3. | Проведение и участие в выездных семинарах для учителей математики и русского языка с использованием лучших практик учителей района и региона, имеющих высокие результаты ГИА | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители РМО | По планам ПК ИРО г. Владивостока и РМО | Повышение заинтересованности учителей-предметников в саморазвитии |
| 5.4. | Изучение практического видеоматериала лучших учителей-предметников на порталах Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Источник: https://gazeta-pedagogov.ru/7-luchshih-sajtov-s-metodicheskimi-materialami-dlya-pedagogov/ © gazeta-pedagogov.ru | Ляжко Е.М., заведующий МК, руководители РМО, руководители ОУ | В течение учебного года | Распространение положительного опыта работы |