УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

13.08. 2021 года            с.Новопокровка               №_609/2________

О создании и функционировании  в общеобразовательных организаций Красноармейского муниципального  района центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах.

В целях реализации комплекса мер утвержденных распоряжением Правительства Приморского края от 26.12.2020 г № 619-рп « О создании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на территории Приморского края, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и приказом министерства образования Приморского края  от 30.12.2020 г № 1419-а «О  реализации комплекса мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности   и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить комплекс мероприятий  «дорожную карту» по созданию и функционированию центров «Точка роста» в  общеобразовательных организациях Красноармейского муниципального  района на 2021-2023 годах ( Приложение 1);

2. Назначить  ответственным за методическое обеспечение реализации  комплекса мероприятий, направленных на создание и функционирование центров  «Точка роста » в общеобразовательных организаций Красноармейского муниципального  района на 2021-2023 годы  Ляжко Е.М. заведующего методическим кабинетом управления образованием ;

3. Утвердить перечень общеобразовательных организаций на базе которых планируется создание центров «Точка роста» в 2021-2023 годах (Приложение 2);

4.    Руководителям общеобразовательных учреждений  рекомендовать при проведении мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста» в 2021-2023 годах обеспечить:

4.1. принятие локального акта общеобразовательной организации по созданию центра «Точка роста»,утверждающего положение о деятельности центра «Точка роста и кандидатуру руководителя ;

4.2. подготовку проекта зонирования и оформление помещений центра «Точка роста» (функциональных зон, в том числе учебных кабинетов физики, химии, биологии) в пределах одного здания, с учетом утвержденного Руководства по проектированию и фирменному стилю ;

4.3. получение и размещение оборудования и проведение в установленном порядке централизованных закупок оборудования, средств обучения и воспитания, расходных материалов для оснащения центра «Точка роста» ;

4.4. разработку рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, программ внеурочной и дополнительного образования;

4.5. реализацию на базе центра «Точка роста» образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей , в обязательном порядке освоение обучающимися учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» с использованием приобретаемого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания;

4.6. организацию повышения квалификации педагогических работников общеобразовательной организации, на базе которой создается центр , их обучения по вопросам использования оборудования, вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества ;

4.7. информационное обеспечение работы центра «Точка роста», включая размещение материалов на сайте общеобразовательной организации и группах по проведению информационных кампаний по популяризации  национального проекта «Образование», в том числе о возможностях для развития способностей  учащихся и успешного освоения основных образовательных программ общего образования ;

5.    Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник                                                                     О.А. Коротков