Приложение 1

приказ  УО АКМР  № 609/2        от   13.08.2021г

Комплекс  мероприятий «дорожная карта»

по созданию и функционированию центров «Точка роста» в  общеобразовательных организациях Красноармейского муниципального  района на 2021-2023 годах

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка комплекса мероприятий «дорожная карта» по созданию и функционированию центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях Красноармейского муниципального района на 2021-2023 годах. | Апрель 2021г. | Муниципальная «дорожная карта» по созданию и функционированию центров «Точка роста». | Ляжко Е.М. заведующий МК |
| 2. | Организация информационного и методического сопровождения реализации комплексного плана мероприятий, направленных на создание и функционирование центров «Точка роста». | Постоянно | Методические рекомендации, информирование о муниципальных образовательных событиях. | Ляжко Е.М. заведующий МК |
| 3. | Разработка рабочих программ по предметам «Биология», «Химия» , «Физика», внеурочной деятельности и дополнительного образования. | 25.08.2021, далее ежегодно | Программы. | ОУ |
| 4. | Подготовка и направление в общеобразовательные учреждения информационно- методических писем по вопросам создания и функционирования центров «Точка роста». | С 01.08.2021г. далее по мере необходимости | Информирование общеобразовательных учреждений для организации работы. | Ляжко Е.М. заведующий МК |
| 5. | Начало работы центров «Точка роста». Проведение мероприятий по открытию. | 01.09.2021, далее ежегодно | Информационное освещение в СМИ. | Управление образованием, общеобразовательные организации |
| 6. | Проведение консультации по изучению федеральных нормативных и методических материалов по вопросам создания и функционирования центров «Точка роста». | Октябрь 2021 г. | Информирование и методические материалы по данной теме. | Ляжко Е.М. заведующий МК, руководители ОУ |
| 7. | Проведение совещания по изучению федеральных нормативных и методических материалов по вопросам создания и функционирования центров «Точка роста». | Ноябрь 2021 г. | Разработанный план по реализации мероприятий. | Ляжко Е.М. заведующий МК, руководители ОУ |
| 8. | Сбор информации об обучении педагогов центров «Точка роста» | До 01.10.2021 г. | База данных о педагогах, имеющих удостоверения . | Ляжко Е.М. заведующий МК, руководители ОУ |
| 9. | Участие педагогов и руководителей в региональных совещаниях и семинарах центров «Точка роста». | Постоянно | Выполнение квот по участию | Ляжко Е.М. заведующий МК, руководители ОУ |
| 10. | Создание раздела на сайте АКМР по вопросам создания и функционирования центров «Точка роста». | До 20.10.2021г. | Раздел, публикации по образовательным событиям | Ляжко Е.М. заведующий МК |
| 11. | Заседания учителей и руководителей центров в рамках подготовки и проведения регионального семинара . | До 10.11.2021г. | Информирование и методические материалы по данной теме. Корректировка планов работы ШМО и РМО. | Ляжко Е.М. заведующий МК руководители РМО , учителя-предметники |
| 12. | Проведение регионального семинара по теме «Возможности «Точки роста», первые итоги и план развития». | Апрель 2022 года | Проведен региональный семинар. Презентация опыта работы Центра. Обмен педагогическим опытом. | Ляжко Е.М. заведующий МК Митягина С.В., директор МКОУ «СОШ №14» с.Глубинное |
| 13. | Публикация статей и материалов по тематике «Точка роста» на сайте и СМИ. | Постоянно | Информирование и методические материалы по данной теме. | Ляжко Е.М. заведующий МК руководители РМО , учителя-предметники |
| 14. | Открытые уроки по теме «Использование нового оборудования на уроках в центре «Точка роста»». | Март 2022 г. , далее ежегодно | Презентация опыта работы Центра. Обмен педагогическим опытом. | Ляжко Е.М. заведующий МК руководители ОУ, педагоги |
| 15. | Мониторинг участия школ в мониторингах, конкурсах, олимпиадах . | Январь-май 2022 г., далее ежегодно | Анализ результатов участия обучающихся . | Ляжко Е.М. заведующий МК, руководители ОУ |
| 16. | Индивидуальные консультации для учителей по вопросам реализации основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей. | 1 раз в четверть по мере необходимости | Информирование и методические материалы по данной теме. Предупреждение профессиональных дефицитов педагогов по данной теме. | Ляжко Е.М. заведующий МК руководители РМО |
| 17. | Обобщение инновационного опыта педагогов школы и представление опыта на заседаниях методических объединений. | Март - апрель 2022 г. | Освоение педагогами методики образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана. | Ляжко Е.М.,заведующий МК администрация школы, учителя-предметники |
| 18. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги , родители). | Декабрь2021- май 2022 г. | Подготовленные материалы. Статьи, новости. | Руководители ОУ, учителя-предметники, обучающиеся |
| 19. | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста». | 01.10.2021, далее ежеквартально | Отчет о выполнении показателей. | Ляжко Е.М. заведующий МК руководители ОУ |
| 20. | Принятие управленческих решений по результатам проведенных мероприятий и мониторингов. | До 20.05.2022 г. | Аналитическая справка. Корректировка планов мероприятий. | Ляжко Е.М. заведующий МК руководители ОУ. |