**Приложение**

**к приказу № 809 от 5.11.2024 г.**

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

**основного общего и среднего общего образования на территории**

**Красноармейского муниципального округа в 2024/2025 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Основные направления деятельности** | | **Срок реализации** | | | **Ответственные** |
| **1.Анализ проведения ГИА-** | | | | | | |
| 1.1 | | Представление итогов проведения ГИА-11 с анализом итогов и рекомендациями на семинарах, совещаниях. | Июль- август 2024 года | | | Специалисты и методисты УО АКМО |
| 1.2 | | Формирование списков повышения квалификации педагогических работников для проведения ГИА экспертов предметных комиссий. | Сентябрь-декабрь 2024 года | | | Методический кабинет  УО АКМО |
| **2. Меры по повышению качества образования** | | | | | | |
| 2.1 | | Реализация обучения на основе построения индивидуальных образовательных маршрутов, выявление и корректировка типичных и индивидуальных трудностей в обучении | По плану  сентябрь-октябрь 2024 | | | Методический кабинет УО АКМО |
| 2.3 | | Направить на курсы повышения квалификации учителей, чьи учащиеся показали низкие результаты ЕГЭ в 2024 году (математика базовый уровень, русский язык, математика профильный уровень, иностранный язык, обществознание, история, физика). | Январь – февраль 2025 года по отдельному плану ПК ИРО | | | Методический кабинет УО АКМР |
| 2.4 | | Направить на курсы повышения квалификации учителей, работающих с учащимися, выбравшими предметы для сдачи ЕГЭ в 2025 году. | Февраль -апрель 2025 года по отдельному плану ПК ИРО | | | Методический кабинет УО АКМР |
| 2.5 | | Организация и проведение вебинаров, онлайн- консультаций, семинаров муниципальных методических объединений по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов. | В течение 2024-2025учебного года | | | Методический кабинет УО АКМО и ОУ |
| 2.6 | | Разработка алгоритма действий по повышению качества общего образования обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по общеобразовательным предметам на основе анализа школьных и районных методических объединений. | В течение 2024 -2025 учебного года | | | УО АКМО,  ОУ |
| 2.7 | | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА. | В течение 2024-2025 учебного года | | | УО АКМО,  ОУ |
| **3.Нормативное правовое обеспечение ГИА** | | | | | | |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА в 2024 году на территории Красноармейского муниципального округа. | | | Октябрь 2024 года- апрель 2025 года  . | | УО АКМО |
| 3.2 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативно-правовыми актами:  -обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на федеральном и региональном уровнях. | | | Ноябрь 2024 года – февраль 2025 года | | УО АКМО |
| 3.3 | Информирование о порядке проведения, порядка и сроков проверки итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях | | | Октябрь- ноябрь 2024 года | | Специалисты УО АКМР |
| 3.4 | Информирование о порядке проведения, порядка и сроков проверки итогового собеседования по русскому языку в образовательных организациях | | | Январь-февраль 2025 года | | Ответственные за ГИА-9 УО АКМО |
| 3.5 | Формирование списков персонального состава специалистов ответственных за проведение ГИА в МОУО в 2025 году | | | Ноябрь 2024 года- март 2025 года | | Специалисты УО АКМО |
| 3.6 | Разработка и утверждение организационно- территориальной схемы проведения ГИА | | | Ноябрь 2024 -апрель 2025 года | | Ответственные за ЕГЭ/ГИА-9 УО АКМО |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА** | | | | | | |
| 4.1 | Планирование средств муниципального бюджета с учётом расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Красноармейском муниципальном округе, в том числе обучение экспертов предметных комиссий:  - проезд на обучение руководителей ППЭ, членов ГЭК и технических специалистов;  -подвоз выпускников текущего года ГИА 9 и ГИА 11;  - обеспечение горячим питанием выпускников ГИА 11 МКОУ «СОШ № 20» с. Измайлиха и МКОУ «СОШ № 31 « п. Восток на обязательных предметах (математика базовый и профильный уровень, русский язык) | | | По заявке руководителей Август- декабрь 2024 | | Ответственные за ЕГЭ/ГИА-9 УО АКМО |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | | | |
| 5.1 | Участие в вебинарах, онлайн-консультациях, семинаров, совещаний, в том числе в режиме видео – конференцсвязи по вопросу подготовки и проведения итогового сочинения ГИА 9 ,ГИА11. | | | Сентябрь 2024- июнь 2025 года | | Ответственный за ГИА УО АКМО |
| 5.2 | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:  - муниципальных координаторов( ноябрь 2024 год);  -руководителей ППЭ;  - члены ГЭК;  -организаторов ППЭ;  -технических специалистов | | | Ноябрь 2024  Март-июнь 2025 года | | Ответственные за ЕГЭ/ГИА-9,  УО |
| **6. Организационное сопровождение ГИА** | | | | | | |
| 6.1 | | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА -11 в сентябре 2024 года:  -сбор заявлений для участия в ГИА в сентябрьские сроки  ( выпускники 11 классов );  -назначение ППЭ, аудиторий, работников;  -участие в ГИА по расписанию Минпросвещения РФ | | Сентябрь- декабрь 2024 года  январь- июль 2025 года | Ответственные за ЕГЭ/ ГИА-9,  УО | |
| 6.2 | | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | | Октябрь- ноябрь 2024 года | Ответственные за ЕГЭ/ГИА-9 ,  УО | |
| 6.3 | | Организация и проведение итогового сочинения:  .- в основной срок- 04.12.2024  - в дополнительные сроки-05.02.2025;09.04.2025 | | По срокам Рособрнадзора | Ответственный за ЕГЭ | |
| 6.4 | | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку:  -в основной срок- 12 февраля 2025г  - в дополнительные сроки – 12 марта 2025 г,21 апреля 2025 г | | По срокам Рособрнадзора | Ответственный за ГИА-9 | |
| 6.5 | | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов | | В течение всего периода ГИА | Ответственные за ЕГЭ/ГИА-9 ,  УО | |
| 6.6 | | Участие в тренировочном экзамене по информатики и ИКТ в компьютерной форме | | По графику | Ответственный за ЕГЭ | |
| 6.7 | | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | | По графику | Ответственный за ЕГЭ, ГИА-9 | |
| 6.8 | | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение» ) | | По графику | Ответственные за ЕГЭ/ГИА-9 ,  УО | |
| 6.9 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС:  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ;  - экспертов предметных комиссий; | | | По графику | | Ответственные за ЕГЭ/ГИА-9 |
| 6.10 | Формирование планирования ЕГЭ (ГВЭ) | | | Весь период | | Ответственный за ЕГЭ |
| 6.11 | Формирование региональной базы данных ОГЭ(ГВЭ ) | | | Весь период | | Ответственный за ГИА-9 |
| 6.12 | Обеспечение информационной безопасности в период проведения ГИА-9 и ЕГЭ | | | В течение 2024-2025 учебного года | | УО АКМО |
| 6.13 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с УМВД,МЧС, ЦРБ, филиалом «Ростелеком». Заседание Координационного Совета при Главе Красноармейского муниципального округа | | | Весь период | | УО АКМО |
| 6.14 | Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | | | Март-май 2025 года | | Ответственный за ЕГЭ, руководители ППЭ |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению** | | | | | | |
| 7.1 | Организация работы по информированию общественности о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей):  -размещение информации в муниципальных СМИ;  -организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО, размещением соответствующей информации на сайтах ОО;  -проведение совещаний руководителей ОО, районных родительских собраний. | | | Весь период | | Ответственные за ГИА-9/ЕГЭ, руководители ОУ |
| 7.2 | Работа с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11:  -организация и проведение районных родительских собраний;  -подготовка информационных материалов для ОУ в части основных вопросов организации и проведения ГИА в 2025 году. | | | В течение 2024-2025 учебного года | | Ответственные за ГИА-9/ЕГЭ, руководители ОУ |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | |
| 8.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:  -по ежемесячному размещению информации в муниципальном СМИ;  -за оформлением информационных стендов в ОУ и размещением соответствующей информации на сайте | | | Весь период | | УО АКМО |
| 8.2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:  -мониторинг готовности ППЭ;  -мониторинг организации обучения всех лиц, задействованных в проведении ГИА;  -создание муниципальной нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение ГИА;  -взаимодействие с РЦОИ;  -осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ;  -организация работы предметных и конфликтной комиссий. | | | Весь период | | УО АКМО |