Приложение

к приказу    №     827 от    10.11.2025 г.

План мероприятий («дорожная карта»)

по организации и  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования на территории

Красноармейского муниципального округа  Приморского  края в 2025/2026 учебном  году

| № | Основные направления деятельности |  | Срок реализации |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА в 2024 году на территории Красноармейского муниципального округа. |  |  | Октябрь 2025 год май 2026 года . |  | УО АКМО |
| 3.2 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативно-правовыми актами: -обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на федеральном и региональном уровнях. |  |  | Ноябрь 2025 года – февраль 2026 года |  | УО |
| 3.3 | Информирование о порядке проведения, порядка и сроков проверки итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях |  |  | Октябрь- ноябрь 2025 года |  | Специалисты УО |
| 3.4 | Информирование о порядке проведения, порядка и сроков проверки итогового собеседования по русскому языку в образовательных организациях |  |  | Январь-февраль 2026 года |  | Ответственные за ГИА-9 УО |
| 3.5 | Формирование списков персонального состава специалистов ответственных за проведение ГИА в МОУО в 2025 году |  |  | Ноябрь 2025 года март 2026 года |  | Специалисты УО |
| 3.6 | Разработка и утверждение организационно- территориальной схемы проведения ГИА |  |  | Ноябрь 2025 -апрель 2026 года |  | Ответственные за ЕГЭ/ГИА-9 УО |
| 2. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Планирование средств муниципального бюджета с учётом расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Красноармейском муниципальном округе, в том числе обучение экспертов предметных комиссий: - проезд на обучение руководителей ППЭ, членов ГЭК и технических специалистов; -подвоз выпускников текущего года ГИА 9 и ГИА 11; - обеспечение горячим питанием выпускников ГИА 11 МКОУ «СОШ № 26» с. Мельничное и МКОУ «СОШ № 31 « п. Восток на обязательных предметах (математика базовый и профильный уровень, русский язык) |  |  | По заявке руководителей Август- декабрь 2025 |  | Ответственные за ЕГЭ/ГИА-9 УО |
| 3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в вебинарах, онлайн-консультациях, семинаров, совещаний, в том числе в режиме видео – конференцсвязи по вопросу подготовки и проведения итогового сочинения ГИА 9 ,ГИА11. |  |  | Сентябрь 2025- июнь 2026 года |  | Ответственный за ГИА УО |
| 5.2 | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для: - муниципальных координаторов( ноябрь 2025 год); -руководителей ППЭ; - члены ГЭК; -организаторов ППЭ; -технических специалистов |  |  | Ноябрь 2025 февраль-май 2026 года |  | Ответственные за ЕГЭ/ГИА-9, УО |
| 4. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА -11 в сентябре 2025 года: -сбор заявлений для участия в ГИА в сентябрьские сроки ( выпускники 11 классов ); -назначение ППЭ, аудиторий, работников; -участие в ГИА по расписанию Минпросвещения РФ |  | Сентябрь- декабрь 2025 года январь- июль 2026 года | Ответственные за ЕГЭ/ ГИА-9, УО |  |
| 6.2 |  | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году |  | Октябрь- ноябрь 2025 года | Ответственные за ЕГЭ/ГИА-9 , УО |  |
| 6.3 |  | Организация и проведение итогового сочинения: .- в основной срок- 03.12.2025 - в дополнительные сроки-04.02.2026;08.04.2026 |  | По срокам Рособрнадзора | Ответственный за ЕГЭ |  |
| 6.4 |  | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку: -в основной срок- 11 февраля 2026 г - в дополнительные сроки – 11 марта 2026 г,20 апреля 2026 г |  | По срокам Рособрнадзора | Ответственный за ГИА-9 |  |
| 6.5 |  | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов |  | В течение всего периода ГИА | Ответственные за ЕГЭ/ГИА-9 , УО |  |
| 6.6 |  | Участие в тренировочном экзамене по информатики и ИКТ в компьютерной форме |  | По графику | Ответственный за ЕГЭ |  |
| 6.7 |  | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» |  | По графику | Ответственный за ЕГЭ, ГИА-9 |  |
| 6.8 |  | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение» ) |  | По графику | Ответственные за ЕГЭ/ГИА-9 , УО |  |
| 6.9 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - экспертов предметных комиссий; |  |  | По графику |  | Ответственные за ЕГЭ/ГИА-9 |
| 6.10 | Формирование планирования ЕГЭ (ГВЭ) |  |  | Весь период |  | Ответственный за ЕГЭ |
| 6.11 | Формирование региональной базы данных ОГЭ(ГВЭ ) |  |  | Весь период |  | Ответственный за ГИА-9 |
| 6.12 | Обеспечение информационной безопасности в период проведения ГИА-9 и ЕГЭ |  |  | В течение 2025-2026 учебного года |  | УО |
| 6.13 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с УМВД,МЧС, ЦРБ, филиалом «Ростелеком». Заседание Координационного Совета при Главе Красноармейского муниципального округа |  |  | Весь период |  | УО |
| 6.14 | Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. |  |  | Март-май 2026 года |  | Ответственный за ЕГЭ, руководители ППЭ |
| 5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация работы по информированию общественности о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): -размещение информации в муниципальных СМИ; -организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО, размещением соответствующей информации на сайтах ОО; -проведение совещаний руководителей ОО и органов взаимодействия( Координационные Советы по организации и проведения ГИА 2026); - подготовка пресс- релизов. |  |  | Весь период |  | Ответственные за ГИА-9/ЕГЭ, руководители ОУ |
| 7.2 | Работа с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11: -организация и проведение муниципальных, школьных родительских собраний; -подготовка информационных материалов для ОУ в части основных вопросов организации и проведения ГИА в 2026 году; -организация мероприятий по ознакомлению работников ГИА с методическими рекомендациями; - проведение разъяснительной работы в педагогических коллективах ОО по вопросам разграничения полномочий и уровню ответственности при подготовке и проведении ГИА; - работа телефонов «горячей линии». |  |  | В течение 2025-2026 учебного года |  | Ответственные за ГИА-9/ЕГЭ, руководители ОУ |

| 6. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвариантная часть |  |  |
| 6.1. |  | Мониторинг организации и проведения работы в муниципальных образованиях края, образовательных организациях по информированию участников ГИА и их родителей (законных представителей), лиц, задействованных в организации и проведении ГИА, общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА на территории края в 2025 году: - размещение информации в муниципальных СМИ, в т.ч. печатных; - размещение соответствующей информации на сайтах МОУО, ОО; - оформление информационных стендов в ОО; - участие в совещаниях руководителей ОО, МОУО, общегородских и районных родительских собраниях. | Весь период ГИА | Министерство УО |
| 6.2. |  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: - мониторинг готовности ППЭ; - мониторинг обучения всех лиц, задействованных в проведении ГИА; - мониторинг муниципальной НПБ, регламентирующей проведение ГИА на территории МО; - соблюдение порядка проведения ГИА; - за соблюдением информационной безопасности проведения ГИА (условия хранения ЭМ и документов ГИА в ППЭ; организация доставки, процедура обработки и проверки ЭМ; передача, хранение и уничтожение материалов строгой отчетности). -осуществление контроля за работой РЦОИ, ПК и АК. | Весь период подготовки и проведения ГИА | Министерство (отдел контроля) РЦОИ ГЭК ПК |
| 6.3. |  | Формирование корпуса общественных наблюдателей (ЕГЭ, ОГЭ), в т.ч. их обучение. | Декабрь 2025 – май 2026 года | Министерство УО ОО |
| 6.4. |  | Организация работы Ситуационного центра ЕГЭ Приморского края | К основному период ЕГЭ 2026 | Министерство (отдел контроля) |
| 6.5. |  | Контроль за проведением итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку. | В утвержденные сроки проведения сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку | Министерство УО |
| 6.6. |  | Контроль за полнотой и внесением достоверных и актуальных данных в РИС ГИА ответственными лицами: - проверка корректности внесенных данных по участникам ГИА; - проверка миграции участников ГИА. | Весь период ГИА | РЦОИ УО ОО |
| 6.7. |  | Планомерный, системный мониторинг обучающихся IX, XI классов с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, претендующих на создание специальных условий. | До 01.02.2026 (ГИА-11) До 01.03.2026 (ГИА-9) | УО ОО |
| 6.8. |  | Определение категории участников ГИА с ОВЗ и детей-инвалидов и инвалидов для создания условий (в т.ч. специальных) для прохождения ГИА. | Не позднее чем за 2 недели до соответствующего экзамена | Министерство ГЭК ПК |
| 6.9. |  | Контроль за убывшими/прибывшими обучающимися IX, XI классов, своевременное предоставление информации в ГЭК ПК для внесения изменений в РИС и ФИС. | Весь период | УО |
| 6.10. |  | Контроль за обучающимися IX классов, не прошедших ГИА-9 в 2024/25 уч. году по разным причинам. | Весь период | УО |
| 6.11. |  | Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в Приморском крае в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ГИА. | Август 2026 года | Министерство ПК ИРО РЦОИ |
| 6.12. |  | Соблюдение сроков уничтожения неиспользованных, использованных ЭМ, черновиков, а также ЭМ, прошедших обработку, других документов ГИА ЕГЭ. | Согласно порядку проведения ГИА | Министерство РЦОИ УО |
| 6.13. |  | Контроль за соблюдением сроков уничтожения неиспользованных, использованных ЭМ, черновиков, а также ЭМ, прошедших обработку, других документов ГИА ОГЭ в МСУ. | Согласно порядку проведения ГИА | Министерство УО |
| 6.14. |  | Организация, координация и контроль обучения на федеральном портале лиц, привлекаемых к проведению ГИА. | Февраль-май 2026 года | Министерство РЦОИ УО |
| 6.15 |  | Контроль за размещением достоверной и актуальной информации на сайтах ОО, МОУО по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2026 году | Весь период | УО |
| 6.16 |  | Контроль корректности проверки предметными комиссиями развернутых ответов (в том числе устных) на задания КИМ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету (зоны риска) ЕГЭ/ОГЭ, работы организаторов в ППЭ и других лиц, участвующих в организации и проведении ГИА, с целью выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования, на территории Приморского края. | Июль-Август 2026 года | Министерство РЦОИ |
| 7. Анализ проведения ГИА в 2026 году |  |  |  |  |
|  |  | Инвариантная часть |  |  |
| 7.1. |  | Проведение статистического анализа по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году в Приморском крае. | Июль- август 2026 года | Министерство ПК ИРО РЦОИ |
| 7.2. |  | Подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году в Приморском крае, в том числе: | Сентябрь-октябрь 2026 года | Министерство ПК ИРО РЦОИ |
|  |  | - подготовка детализированных справок по итогам ГИА для глав муниципальных районов и городских округов края; | Сентябрь 2026 года | РЦОИ |
|  |  | - подготовка аналитического отчета по итогам ГИА; | Сентябрь 2026 года | Министерство |
|  |  | - подготовка справок, отчетов по запросам Рособрнадзора, вышестоящих организаций. | Весь период ГИА (по запросу) | Министерство ПК ИРО РЦОИ |
| 7.3. |  | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Приморского края по форме, предоставляемой ФИПИ. | до 1 сентября 2026 года | ПК ИРО РЦОИ |
| 7.4. |  | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, в том числе: | Ноябрь 2026 года | Министерство ПК ИРО |
|  |  | - проведение краевого совещания по итогам анализа результатов ГИА-2026. | Ноябрь 2026года | Министерство ПК ИРО |
|  |  | - проведение серии краевых и территориальных методических семинаров для заместителей директоров по учебной части, учителей-предметников с целью анализа результатов ГИА по отдельным учебным предметам. | Ноябрь 2026 года | ПК ИРО УО |
| 7.5. |  | Проведение анализа «Зон риска», формирование отчета, разработка мер по предупреждению нарушений порядка проведения ГИА. | Июль-август 2026 года | Министерство (отдел контроля) |
|  |  | Вариативная часть |  |  |
| 7.6. |  | Организация выборочного просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения в ППЭ в целях проведения анализа соблюдения установленного порядка проведения ГИА-11. | Июль – август 2026 года | Министерство (отдел контроля) |
| 7.7. |  | Подготовка и издание информационно-аналитических, статистических и методических материалов по результатам ГИА. | Октябрь 2026 года | ПК ИРО РЦОИ |
| 8. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
|  |  | Инвариантная часть |  |  |
| 8.1. |  | Организация и проведение работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании, их подготовка к пересдаче ГИА. | Сентябрь 2025 года – май 2026 года | ОО |
| 8.2 |  | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений обучающихся при обучении. Разработка антикризисной программы по подготовке к ГИА. | По отдельному плану | ПК ИРО УО ОО |
| 8.3. |  | Корректировка содержания всех программ повышения квалификации учителей, реализуемых в ПК ИРО по направлениям преподавания учебных предметов (на основе анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в Приморском крае). | По отдельному плану | ПК ИРО |
| 8.4. |  | Реализация программ повышения квалификации для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА. | По отдельному плану | ПК ИРО |
| 8.5. |  | Реализация программ повышения квалификации учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты ЕГЭ в 2025 году. | По отдельному плану | ПК ИРО |
| 8.6. |  | Реализация программ повышения квалификации учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты ОГЭ в 2025 году. | По отдельному плану | ПК ИРО |
| 8.7. |  | Организация и проведение семинаров для руководителей районных и городских методических объединений (МО) учителей по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов (в рамках деятельности МО). | В течение 2025/26 учебного года | ПК ИРО УО |
| 8.8. |  | Корректировка рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА на основе анализа школьных и муниципальных методических объединений. | Сентябрь 2025 года | ОО |
|  |  | Вариативная часть |  |  |
| 8.9. |  | Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основании результатов мониторинговых исследований. | Ноябрь 2025 года | ПК ИРО |
| 8.10 |  | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью повышения качества их подготовки к прохождению ГИА посредством проведения индивидуальных и групповых занятий. | В течение 2025/26 учебного года | УО ОО |
| 8.11. |  | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам. | В течение 2025/26 учебного года | ОО |
| 8.12. |  | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2025 года. | По отдельному графику | ПК ИРО УО ОО |
| 8.13. |  | Методическая поддержка школ с низкими результатами, выездные консультации, вебинары, контроль. | По отдельному графику | ПК ИРО УО ОО |
| 8.14 |  | Вебинар по анализу типичных ошибок, с целью их предупреждения (с участием экспертов предметной комиссии для школ, в которых участники ЕГЭ получили до 60 баллов). | По отдельному графику | ПК ИРО УО ОО |
| 8.15 |  | Система обучающих вебинаров в рамках антикризисной программы подготовки к ГИА в 2026 году. | По отдельному графику | ПК ИРО УО ОО |
| 8.16 |  | Тренинги по оцениванию заданий КИМ, требующих развернутых ответов. | По отдельному графику | ПК ИРО УО ОО |
| 8.17 |  | Разработка адресных рекомендаций по подготовке обучающихся к ГИА 2026 года. | по результатам тренировочных, диагностических, мониторинговых исследований. | ПК ИРО УО ОО |
| 8.18 |  | Цикл семинаров и вебинаров по анализу наиболее сложных заданий ЕГЭ и системы оценивания 2026 года. | По отдельному графику | ПК ИРО УО ОО |
| 8.19 |  | Проведение работы (совместные заседания методических объединений педагогов, педагогические советы, методические семинары, интегрированные урочные и внеурочные мероприятия и др.) ОО, направленной на реализацию межпредметного взаимодействия для достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов в аспекте дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. | В течение учебного года | ОО |
| 9. Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА, повышению качества результатов ГИА-2026 |  |  |  |  |
| 9.1. | Организация внеурочной деятельности по подготовке к ГИА-2026 с учетом потребностей выпускников, в том числе: Проведение учителями-предметниками систематических индивидуальных и групповых консультаций по учебным предметам; внесение в планы проведения консультаций по учебным предметам разбор тем, вызывающих затруднения у участников экзаменов; разбор с обучающимися наиболее сложных заданий ОГЭ, ЕГЭ; работа по подготовке к успешному прохождению ГИА обучающихся из «группы риска» (в т.ч. работа с обучающимися, оставленными на повторный год обучения, обучающимися, не прошедшими ГИА по причине двоек). |  | В течение учебного года | ОО |
| 9.2 | Изучение спецификаций, кодификаторов и демоверсий экзаменационных работ 2026 года. |  | Весь период | ОО |
| 9.3. | Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им своевременной помощи, составление планов-графиков индивидуальной работы с данной категорией лиц по их подготовке к ГИА (в т.ч. в рамках антикризисной программы). |  | В течение учебного года | ОО |
| 9.4. | Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей). |  | По отдельному плану | УО |
| 9.5. | Контроль деятельности ОО по подготовке обучающихся к ГИА-2026 |  | В течение учебного года | УО |
| 9.6. | Интенсифицировать работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) для обеспечения осознанного и объективного решения о выборе предмета к ГИА (предметы по выбору) |  | В течение учебного года | ОО |
| 9.7. | Организация работы по подготовке обучающихся IX классов, не прошедших ГИА-9 в 2025 году по разным причинам, к сдаче экзаменов в 2026 году. |  | Весь период | УО ОО |
| 9.8 | Цикл вебинаров для выпускников и родителей/законных представителей «Час с методистом» (предметные консультации) |  | По отдельному графику | ПК ИРО |
| 9.9 | Проведение занятия открытой онлайн-школы для выпускников и их родителей (законных представителей); разбор заданий, алгоритм выполнения (платформа МАХ). |  | По отдельному графику | ПК ИРО УО ОО |