Приложение № 1

к приказу управления

 образованием администрации

Красноармейского муниципального района

от 01.03.2024 № \_\_\_\_\_\_

План-график проведения всероссийских проверочных работ в 2024 году

График формирования организационных и информационных ресурсов для проведения всероссийских проверочных работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| 1 | Формирование списка региональных координаторов, организующих проведение ВПР в каждом субъекте Российской Федерации, участвующем в ВПР | До 09.02.2024 | Федеральный организатор,Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования (ОИВ) |
| 2 | Формирование заявки от ОО на участие в ВПР, в том числе в компьютерной форме в ЛК ОО ФИС ОКО | До 09.02.2024 | ОО |
| 3 | Мониторинг формирования заявки от ОО на участие в ВПР | До 09.02.2024 | Региональные координаторы |
| 4 | Выверка списка муниципальных координаторов | До 14.02.2024 | Региональные координаторы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Предоставление сводной заявки от ОО на участие в ВПР для уточнения и корректировки | До 14.02.2024 | Федеральный организатор |
| 6 | Сбор заявок на участие ОО в ВПР в 2024 году от региональных координаторов (корректировка заявок ОО (при необходимости) в 4-8 классах в 11 классах | До 01.03.2024 До 21.02.2024 | Федеральный организатор Региональные координаторы |
| 7 | Консультирование региональных и/или муниципальных координаторов, организаторов ВПР в ОО | 1. -

24.05.2024 | Федеральный организатор |
| 8 | Консультирование экспертов по проверке заданий проверочной работы | 1. -

22.05.2024 | Федеральный организатор |
| 9 | Публикация в ФИС ОКО инструктивных материалов для региональных и/или муниципальных координаторов и организаторов ВПР в ОО по проведению ВПР в традиционной форме и в компьютерной форме | 21.02.2024 | Федеральный организатор |
| 10 | Публикация в ФИС ОКО инструктивных материалов для экспертов по проверке заданий проверочной работы в | 28.02.2024 | Федеральный организатор |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | традиционной форме и в компьютерной форме |  |  |
| 11 | Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и в компьютерной форме: в 4-8 классах в 11 классах | До 04.03.2024 До 22.02.2024 | Региональные и/или муниципальные координаторы, ОО |
| 12 | Сбор списочного состава классов для формирования списков участников проверочных работ с контролем объективности результатовв 4-6 классах по учебным предметам «Русский язык» и «Математика»в 11 классах по единой проверочной работе по социально-гуманитарным учебным предметам | До 27.02.2024 | Федеральный организатор Региональные координаторы ОО |
| 13 | Размещение итогового списка участников проверочных работ с контролем объективности результатов в 4-6 классах по учебным предметам «Русский язык» и «Математика»в 11 классах по единой проверочной работе по социально- | 11.03.202404.03.2024 | Федеральный организатор |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гуманитарным учебным предметам |  |  |
| 14 | Сбор расписания проведения единой проверочной работы по социально-гуманитарным учебным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах | До 01.03.2024 | Региональные и/или муниципальные координаторы |
| 15 | Размещение реквизитов доступа для участников 5-8 классов для выполнения проверочных работ в компьютерной форме по учебным предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» | Не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения | Федеральный организатор |
| 16 | Размещение реквизитов доступа для участников для выполнения единой проверочной работы по социально­гуманитарным учебным предметам (работа включает задания по учебным предметам «География», «История», «Обществознание») с контролем объективности результатов в 11 классах | 07.03.2024 | Федеральный организатор |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Размещение реквизитов доступа для экспертов по проверке заданий единой проверочной работы по социально-гуманитарным учебным предметам (работа включает задания по учебным предметам «География», «История», «Обществознание») с контролем объективности результатов в 11 классах в системе удаленной проверки заданий «Эксперт» | 07.03.2024 | Федеральный организатор |
| 18 | Размещение реквизитов доступа для экспертов по проверке заданий проверочных работ по учебным предметам «История», «Биология», «Г еография», «Обществознание» участников 5-8 классов в системе удаленной проверки заданий «Эксперт» | 02.04.2024 | Федеральный организатор |
| 19 | Сбор контекстных данных об ОО для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся | 1. -

25.03.2024 | Региональные и/или муниципальные координаторы, ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.03.2024 -20.04.2024 (в любой день указанного периода) | 4 класс«Русский язык» (часть 1 и часть 2), «Математика» | 5 класс«Русский язык», «Математика» | 6 класс«Русский язык», «Математика» |
| Размещение архивов с материалами в ЛК ФИС ОКО региональных координаторов | С 15.03.2024 | С 15.03.2024 | С 15.03.2024 |
| Размещение критериев оценивания работ в ЛК ФИС ОКО региональных координаторов | С 15.03.2024 | С 15.03.2024 | С 15.03.2024 |
| Проведение работ | 19.03.2024 -20.04.2024 | 19.03.2024 -20.04.2024 | 19.03.2024 -20.04.2024 |
| Проверка работ и загрузка форм сбора результатов | 19.03.2024 -27.04.2024 | 19.03.2024 -27.04.2024 | 19.03.2024 -27.04.2024 |
| Получение результатов | С 15.05.2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.03.2024 -17.05.2024 (в любой день указанного периода) | 4 класс «Русский язык» (часть 1 и часть 2), «Математик а»,«Окружающ ий мир» | 5 класс «Русский язык», «Математик а»,«История»,«Биология» | 6 класс«Русскийязык»,«Математика» | 7 класс«Русскийязык»,«Математика» (в т.ч суглубленнымизучением) | 8 класс«Русскийязык»,«Математика» (в т.ч суглубленнымизучением) |
| Доступ к скачиванию материалов проверочных работ в ЛК ОО открывается не позднее 14.00 по местному времени за два дня до проведения работы (варианты для каждой ОО генерируются на основе банка заданий ВПР)Архивы с материалами проверочной работы будут доступны в течение трех рабочих дней после дня проведения | С 15.03.2024 | С 15.03.2024 | С 15.03.2024 | С 15.03.2024 | С 15.03.2024 |
| Доступ к скачиванию архивов с критериями | С 19.03.2024 | С 19.03.2024 | С 19.03.2024 | С 19.03.2024 | С 19.03.2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оценивания работ открывается не позднее 12.00 по местному времени в день проведения |  |  |  |  |  |
| Размещение форм сбора результатов | С 18.03.2024 | С 18.03.2024 | С 18.03.2024 | С 18.03.2024 | С 18.03.2024 |
| Проведение работ | 1. -

17.05.2024 | 1. -

17.05.2024 | 1. -

17.05.2024 | 1. -

17.05.2024 | 19.03.2024­17.05.2024 |
| Проверка работ и загрузка форм сбора результатов | 1. -

21.05.2024 | 1. -

21.05.2024 | 1. -

21.05.2024 | 1. -

21.05.2024 | 1. -

21.05.2024 |
| Получение результатов | * ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 27 апреля 2024 года (до 23:00 мск), начнут получать результаты с 15 мая 2024 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за период с 19 марта по 27 апреля 2024 г. (первая волна);
* ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 27 апреля 2024 года (после 23:00 мск) до 21 мая 2024 года, начнут получать результаты с 4 июня 2024 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные результаты с 19 марта по 21 мая 2024 г. (вторая волна).
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.04.2024 - 17.04.2024(в любой день указанного периода) | 5 класс«История»,«Биология» | 6 класс«История»,«Биология»,«Г еография»,«Обществознание» | 7 класс«История»,«Биология»,«Г еография»,«Обществознание» | 8 класс«История»,«Биология»,«Г еография»,«Обществознание» |
| Размещение реквизитов доступа участников для выполнения проверочных работ в компьютерной форме | Не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения | Не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения | Не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения | Не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения |
| Размещение реквизитов доступа для экспертов для проверки работ участников в системе удаленной проверки заданий «Эксперт» | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 02.04.2024 |
| Проведение работ | 1. -

17.04.2024 | 1. -

17.04.2024 | 1. -

17.04.2024 | 04.04.2024­17.04.2024 |
| Сбор заявки для выполнения участниками работ в компьютерной | 1. -

17.04.2024 | 1. -

17.04.2024 | 1. -

17.04.2024 | 04.04.2024­17.04.2024 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| форме в резервный день |  |  |  |  |
| Размещение реквизитов доступа участников для выполнения проверочных работ в компьютерной форме в резервный день | Если заявка на резервный день заполнена до 16.04.2024 включительно, реквизиты доступа будут доступны 17.04.2024.Если заявка заполнена 17.04.2024, реквизиты доступа будут доступны 18.04.2024 |
| Резервный день для выполнения участниками работ в компьютерной форме. | 18.04.2024 | 18.04.2024 | 18.04.2024 | 18.04.2024 |
| Загрузка электронных протоколов проведения ВПР в личных кабинетах ОО ФИС ОКО | 1. -

25.04.2024 | 1. -

25.04.2024 | 1. -

25.04.2024 | 1. -

25.04.2024 |
| Проверка работ в системе удаленной проверки заданий «Эксперт» | 1. -

25.04.2024 | 1. -

25.04.2024 | 1. -

25.04.2024 | 1. -

25.04.2024 |
| Получение результатов | С 15.05.2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. -
2. (в любой день указанного периода)
 | 6 класс«Г еография», «История», «Биология», «Обществознание» (для каждого класса по двум учебным предметам на основе случайного выбора) | 7 класс«Биология», «Физика» (в т.ч с углубленным изучением), «География», «История», «Обществознание» (для каждого класса по двум учебным предметам на основе случайного выбора) | 8 класс«Биология», «Физика» (в т.ч с углубленным изучением), «География», «История», «Химия», «Обществознание» (для каждого класса по двум учебным предметам на основе случайного выбора) |
| Доступ к скачиванию материалов проверочных работ в ЛК ОО открывается не позднее 14.00 по местному времени за два дня до проведения работы (варианты для | С 15.03.2024 | С 15.03.2024 | С 15.03.2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| каждой ОО генерируются на основе банка заданий ВПР) Архивы с материалами проверочной работы будут доступны в течение трех рабочих дней после дня проведения |  |  |  |
| Получение от федерального организатора списка классов ОО с указанием конкретных предметов, по которым проводится | С 12.03.2024 до 10.05.2024 (информация о распределении конкретных предметов на основе случайного выбора по конкретным классам будет предоставляться ОО не ранее, чем за семь дней до дня проведения в ЛК ФИС ОКО в соответствии с расписанием, полученным от ОО) |

|  |  |
| --- | --- |
| ВПР в данном классе |  |
| Доступ кскачиванию архивов с критериями оценивания работ открывается не позднее 12.00 по местному времени в день проведения | С 19.03.2024 | С 19.03.2024 | С 19.03.2024 |
| Проведение работ | 19.03.2024 -17.05.2024 | 19.03.2024 -17.05.2024 | 19.03.2024 -17.05.2024 |
| Проверка работ и загрузка форм сбора результатов | 19.03.2024 -21.05.2024 | 19.03.2024 -21.05.2024 | 19.03.2024 -21.05.2024 |
| Получениерезультатов | * ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 27 апреля 2024 года (до 23:00 мск), начнут получать результаты с 15 мая 2024 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за период с 19 марта по 27 апреля 2024 (первая волна);
* ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 27 апреля 2024 года (после 23:00
 |

мск) до 21 мая 2024 года, начнут получать результаты с 4 июня 2024 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные результаты с 19 марта по 21 мая 2024 г. (вторая волна).

График проведения единой проверочной работы по социально-гуманитарным учебным предметам (работа включает задания по учебным предметам «География», «История», «Обществознание») с контролем объективности результатов в 11 классах (в режиме апробации)

|  |  |
| --- | --- |
| 11.03.2024 - 16.03.2024 (в любой день указанного периода) | 11 классединая проверочная работа по социально-гуманитарным учебным предметам |
| Ознакомление с демонстрационным вариантом единой проверочной работы по социально-гуманитарным учебным предметам в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов | С 04.03.2024 |
| Размещение реквизитов доступа участников для выполнения проверочной работы в компьютерной форме | 07.03.2024 |
| Размещение реквизитов доступа для экспертов для проверки работ участников в системе удаленной проверки заданий «Эксперт» | 07.03.2024 |
| Проведение работы | 11.03.2024 - 16.03.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сбор заявки для выполнения участниками единой проверочной работы по социально-гуманитарным учебным предметам в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в резервный день | 11.03.2024 - 16.03.2024 |
| Размещение реквизитов доступа участников для выполнения единой проверочной работы по социально-гуманитарным учебным предметам в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в резервный день | 17.03.2024 |
| Резервный день для выполнения участниками работы | 18.03.2024 |
| Проверка работ | 19.03.2024 - 02.04.2024 |
| Получение результатов | С 16.04.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| 01.03.2024 - 22.03.2024 (в любой день указанного периода) | 11 класс«География», «История», «Химия», «Физика», «Биология» |
| Доступ к скачиванию материалов проверочных работ в ЛК ОО открывается не позднее 14.00 по местному времени за два дня до проведения работы (варианты для каждой ОО генерируются на основе банка заданий ВПР)Архивы с материалами проверочной работы будут доступны в течение трех рабочих дней после дня проведения | С 28.02.2024 |
| Доступ к скачиванию архивов с критериями оценивания работ открывается не позднее 12.00 по местному времени в день проведения | С 01.03.2024 |
| Проведение работы | 01.03.2024 - 22.03.2024 |
| Проверка работ и загрузка форм сбора результатов | До 29.03.2024 |
| Получение результатов | С 16.04.2024 |